Приложение 2

к решению Шарковщинского

районного исполнительного

комитета

25.06.2013 №418

ПЛАН

подготовки и проведения празднования

70-й годовщины от немецко-фашистских

захватчиков и Победы советского народа

в Великой Отечественной войне

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2013 – 2015 годы, по мере необходимости, не реже одного раза в полгода | Титович А.А. |
| 2 | Изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны, утверждение мероприятий по оказанию помощи (ремонт, обработка огородов и т.д.) данных категорий | 2013 – 2015 годы | Малюгина О.А., Савейко С.М., Лось В.А., руководители организаций, учреждений и хозяйств |
| 3 | Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств районного бюджета, юридических лиц и общественных объединений | до 3 июля 2014 г., до 9 мая 2015 г. | Малюгина О.А., Стома Л.В., Лось В.А., Филатова Г.Н. |
| 4 | Проведение комплексных медицинских осмотров, организация оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения | 2013-2015 годы | Стома С.Т. |
| 5 | Обеспечение инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с законодательством | до 1 июля 2014 г. | Ясюкевич М.Г., Гинзбург М.И. |
| 6. | Обеспечение внеочередного изготовления и выдачи технических средств социальной реабилитации нуждающимся в них инвалидам Великой Отечественной войны, а также внеочередным помещением (в установленном законом порядке) в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения круглосуточного пребывания территориального центра социального обслуживания | 2014 -2015 годы | Малюгина О.А., Савейко С.М. |
| 7. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком» | с 1-5 июля 2014 г., с 7-11 мая 2015 г. | Цыркин Д.Д. |
| 8. | Проведение акций «Ваша Победа – наша свобода», «Доброе сердце – ветеранам!» по оказанию шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами тимуровских и молодежных волонтерских отрядов | 2013 – 2015 годы | РК ОО «БРСМ», Иванов И.А., Лемешевская В.И. |
| 9. | Разработка сценариев, программ концертов, определение состава участников районных торжественных заседаний | до 20 июня 2014 г., до 1 мая 2015 г. | Титович А.А., Шинкевич И.М., Стома Л.В. |
| 10. | Подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для вручения им наград (орденов, медалей, поздравительных открыток) | май-июнь 2014 года, март – апрель 2015 года | Климза В.В., Стома Л.В., Малюгина О.А., Дубовик А.В. |
| 11. | Направление поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Климза В.В., Стома Л.В. Малюгина О.А. |
| 12. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2014- 2015 годы | Климза В.В. |
| 13. | Изготовление поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя райисполкома | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Стома Л.В. |
| 14. | Организация вручения поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя райисполкома | июль 2014 года, май 2015 года | Климза В.В., Стома Л.В., Малюгина О.А. |
| 15. | Праздничное оформление г.п.Шарковщина | до 2 июля 2014 г., до 8 мая 2015 г. | Ясюкевич М.Г., Буко В.Ф., Косаревский В.П. |
| 16. | Подготовка и проведение в дни празднования 70-й годовщины освобождения годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | торжественных заседаний и праздничных концертов | 1-2 июля 2014 г., 7- 8 мая 2015 г. | Стома Л.В., Шинкевич И.М. |
|  | праздничных митингов, массовых гуляний в г.п.Шарковщина | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. | Стома Л.В., Шинкевич И.М. РК ОО «БРСМ» |
|  | торжественного приема в райисполкоме ветеранов Великой Отечественной войны | 2 июля 2014 г., 8 мая 2015 г. | Климза В.В., Малюгина О.А., Стома Л.В. |
|  | возложение венков с лентами и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны | 8-9 мая 2014 г., 2-3 июля 2014 г., 8-9 мая 2015 г., 2-3 июля 2015 г. | Стома Л.В., Шинкевич И.М., РК ОО «БРСМ», председатели сельских исполнительных комитетов |
|  | праздничных салютов в г.п.Шарковщина | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. | Титович А.А., Шинкевич И.М. |
|  | встреч руководителей местных исполнительных, распорядительных органов с ветеранами | июнь- июль 2014 г., апрель-май 2015 г. | Климза В.В., Стома Л.В., Филатова Г.Н. |
|  | выступление в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны | 2013-2015 годы | Стома Л.В., Барило А.И., Филатова Г.Н. |
| 17. | Подготовка смет расходов для подготовки проведения юбилейных мероприятий | апрель 2014 г., март 2015 г. | Лось В.А., структурные подразделения райисполкома |
| 18. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2014 года, май 2015 года | Орешков С.Н., Стома С.Т., Федукович А.М. |
| Военно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 19. | Создание районной комиссии по обследованию состояния воинских захоронений на территории района и определению размеров финансирования их ремонта и благоустройства | июнь-июль 2013 года | Титович А.А., Стома Л.В., Дубовик А.В., Лось В.А., Косаревский В.П., председатели сельских исполнительных комитетов |
| 20. | Ремонт и благоустройство мемориалов и памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества | 2013-2015 годы | Титович А.А., Лось В.А., Стома Л.В., Шинкевич И.М., Дубовик А.В., Лемешевская В.И., РК ОО «БРСМ» |
| 21. | Проведение Вахты памяти по активизации поисков погибших в годы Великой Отечественной войны, установлению их имен, осуществлению мероприятий учета и паспортизации отечественных воинских захоронений на территории области, открытию новых памятных мест, созданию мемориальных зон | 2013-2015 годы | Титович А.А., Дубовик А.В., Лемешевская В.И., РК ОО «БРСМ», Стома Л.В. |
| 22. | Проведение поисковых работ в целях выявления и локализации неучтенных захоронений воинов, погибших при защите Отечества | 2014-2015 годы | Дубовик А.В. |
| 23. | Выпуск сувенирной продукции, посвященной 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Буко И.Ф., Далецкий А.Д. |
| 24. | Проведение субботников, полученные средства от которых направляются на мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май 2014 года, апрель 2015 года | Титович А.А., Буко И.Ф., Стома Л.В. |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 25. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Стома Л.В., Барило А.И. |
| 26. | Подготовка радиопередач, публикаций, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | Стома Л.В., Барило А.И. |
| 27. | Проведение цикла концертных программ, состоящих из произведений патриотической направленности | 2014-2015 годы | Шинкевич И.М. |
| 28. | Подготовка специальных выпусков районной газеты “Кліч Радзімы”, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 8 мая 2014 г., 1 июля 2014 г., 7 мая 2015 г., 2 июля 2015 г. | Стома Л.В., Барило А.И. |
| 29. | Организация показа художественных, хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Королева И.Н. |
| 30. | Организация в публичных библиотеках тематических книжных выставок, обзоров, информационных часов, бесед, диспутов, презентаций книг военно-патриотической направленности, встреч с ветеранами | 2014-2015 годы | Шинкевич И.М., Филатова Г.Н. |
| 31. | Проведение митинга-реквиема «Поклонимся великим тем годам» | июнь 2014 года, май 2015 года | Титович А.А., Стома Л.В., Шинкевич И.М., Лемешевская В.И., Малюгина О.А., РК ОО «БРСМ» |
| 32. | Поведение в учреждениях образования, библиотеках и музеях района торжественных линеек, уроков Мужества, конкурсов рисунков, юных экскурсоводов музеев учреждений образования, тематических выставок, пресс-обзоров | 2014-2015 годы | Лемешевская В.И., Шинкевич И.М. |
| 33. | Проведение: |  |  |
|  | месячника патриотических дел | февраль 2014 года, февраль 2015 года | Иванов И.А., Лемешевская В.И., РК ОО «БРСМ» |
|  | патриотических акций учащейся молодежи | 2014 – 2015 годы | Лемешевская В.И., РК ОО «БРСМ» |
|  | викторины среди учащейся молодежи «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» | май 2014 года, апрель 2015 года | Лемешевская В.И. |
|  | районного туристического слета молодежи | июнь 2014 года | Иванов И.А. |
|  | районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | июнь 2014 года, июль 2015 года | Каплуновский С.Л., Лемешевская В.И. |
| 34. | Обеспечение проведения акций «Я помню! Я горжусь!», «Молодость. Традиции. Будущее», молодежного марафона «Спасибо за Победу!», гражданско-патриотических проектов «БелаРуСь Молодая», «Свет Великой Победы» | 2014- 2015 годы | РК ОО «БРСМ», Иванов И.А. |
| 35. | Проведение военно-спортивной игры «Зарница» | 2014- 2015 годы | Лемешевская В.И., РК ОО «БРСМ», Иванов И.А. |
| 36. | Организация проведения цикла лекций, посвященных 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | июнь 2014 года, апрель-май 2015 года | Стома Л.В. |
| 37. | Организация в трудовых коллективах, учебных заведениях, библиотеках серии встреч писателей, пишущих на военно-патриотическую тематику, с читателями | 2013-2015 годы | Стома Л.В., Лемешевская В.И., Шинкевич И.М., литературно-музыкальное объединение “Світанак” |